## Семинар9
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) начальные | Количество
Руководитель проекта | 10% | 5000 | 1 | 200
Главный специалист | 42% | 3000 | 3 | 840
Ведущий специалист | 26% | 1500 | 3 | 520
Специалист | 22% | 1000 | 3 | 440
| Сколько всего часов? | 2000
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Трудоемкость | 10% | 15% | 5% | 15% | 10% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5%
| 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100
Категория Задача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 200
Главный специалист | 84 | 126 | 42 | 126 | 84 | 126 | 42 | 126 | 42 | 42 | 840
Ведущий специалист | 52 | 78 | 26 | 78 | 52 | 78 | 26 | 78 | 26 | 26 | 520
Специалист | 44 | 66 | 22 | 66 | 44 | 66 | 22 | 66 | 22 | 22 | 440
| 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 2000
Расходы Задача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 200000 | 4000000
Зарплата | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123 | 3147128.2455
Отчисления в фонды | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 42643.5877 | 42643.5877 | 852871.7545
Накладные расходы | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000 | 1000000
Итого | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 250000 | 250000 | 5000000
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Расчет ЗП
Руководитель проекта | 10% | 3000 | 60000 | 90000 | 30000 | 90000 | 60000 | 90000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30000 | 600000
Главный специалист | 42% | 1591.7618 | 133707.9873 | 200561.981 | 66853.9937 | 200561.981 | 133707.9873 | 200561.981 | 66853.9937 | 200561.981 | 66853.9937 | 66853.9937 | 1337079.873
Ведущий специалист | 26% | 1480.8623 | 77004.8372 | 115507.2559 | 38502.4186 | 115507.2559 | 77004.8372 | 115507.2559 | 38502.4186 | 115507.2559 | 38502.4186 | 38502.4186 | 770048.3725
Специалист | 22% | 1000 | 44000 | 66000 | 22000 | 66000 | 44000 | 66000 | 22000 | 66000 | 22000 | 22000 | 440000
3147128.2455
| КТУ | Зарплаты
Руководитель проекта | 10% | 273800.1574
Главный специалист 1 | 21% | 574980.3304
Главный специалист 2 | 11% | 301180.1731
Главный специалист 3 | 10% | 273800.1574
Ведущий специалист 1 | 9% | 246420.1416
Ведущий специалист 2 | 10% | 273800.1574
Ведущий специалист 3 | 7% | 191660.1101
Специалист 1 | 10% | 273800.1574
Специалист 2 | 10% | 273800.1574
Специалист 3 | 2% | 54760.0315
2738001.5736

## Семинар9 (до поиска решений)
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | Количество
Руководитель проекта | 10% | 5000 | 1 | 200
Главный специалист | 15% | 3000 | 3 | 300
Ведущий специалист | 25% | 1500 | 3 | 500
Специалист | 50% | 1000 | 3 | 1000
| Сколько всего часов? | 2000
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Трудоемкость | 10% | 15% | 5% | 15% | 10% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5%
| 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100
Категория Задача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 200
Главный специалист | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 300
Ведущий специалист | 50 | 75 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | 25 | 25 | 500
Специалист | 100 | 150 | 50 | 150 | 100 | 150 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1000
| 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 2000
Расходы Задача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 463915 | 695872.5 | 231957.5 | 695872.5 | 463915 | 695872.5 | 231957.5 | 695872.5 | 231957.5 | 231957.5 | 4639150
Зарплата | 365000 | 547500 | 182500 | 547500 | 365000 | 547500 | 182500 | 547500 | 182500 | 182500 | 3650000
Отчисления в фонды | 98915 | 148372.5 | 49457.5 | 148372.5 | 98915 | 148372.5 | 49457.5 | 148372.5 | 49457.5 | 49457.5 | 989150
Накладные расходы | 115978.75 | 173968.125 | 57989.375 | 173968.125 | 115978.75 | 173968.125 | 57989.375 | 173968.125 | 57989.375 | 57989.375 | 1159787.5
Итого | 579893.75 | 869840.625 | 289946.875 | 869840.625 | 579893.75 | 869840.625 | 289946.875 | 869840.625 | 289946.875 | 289946.875 | 5798937.5
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 10% | 5000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000 | 1000000
Главный специалист | 15% | 3000 | 90000 | 135000 | 45000 | 135000 | 90000 | 135000 | 45000 | 135000 | 45000 | 45000 | 900000
Ведущий специалист | 25% | 1500 | 75000 | 112500 | 37500 | 112500 | 75000 | 112500 | 37500 | 112500 | 37500 | 37500 | 750000
Специалист | 50% | 1000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000 | 1000000
3650000